## Resumen
Flujos disponibles · Sistema de Trámites Migratorios
Fecha de ejecución | 2026-10-18 15:06
Ejecutado por | Edgar Rosario (cubriendo QA)
Entorno | Docker Desktop: PostgreSQL 16, backend Spring Boot (http://localhost:8080), frontend nginx (http://localhost:8081)
Código probado | Rama integracion/frontend-backend, commit b8a1b91 (clon limpio desde GitHub)
Datos | Solo usuarios y datos ficticios (dominio demo.pa); tokens y contraseñas enmascarados en la evidencia
Indicador | Valor
Flujos documentados | 41
Flujos que pasan | 39
Pasan con observación | 1
No conectados al backend | 1
Flujos que fallan | 0
Peticiones HTTP ejecutadas | 131
Peticiones con el código esperado | 131
Módulo | Flujos | Pasan | Fallan
Entorno | 1 | 1 | 0
Acceso | 3 | 3 | 0
Cuenta | 4 | 4 | 0
Seguridad | 2 | 2 | 0
Catálogos | 1 | 1 | 0
Expedientes | 5 | 5 | 0
Documentos | 3 | 3 | 0
Estados | 3 | 3 | 0
Observaciones | 2 | 2 | 0
Historial | 2 | 2 | 0
Notificaciones | 1 | 1 | 0
Consentimiento | 2 | 2 | 0
Derechos ARCO | 2 | 2 | 0
Auditoría | 2 | 2 | 0
Errores | 1 | 1 | 0
Fuentes simuladas | 1 | 1 | 0
Portal del cliente | 5 | 5 | 0
Módulo interno | 1 | 0 | 0
Observaciones
• El módulo interno (I-01 y siguientes) todavía usa datos ficticios del frontend y no llama a la API; sus flujos se probaron directamente contra la API (F-15 a F-35).
• En “Mis trámites” (P-06) el portal muestra un bloque de carga duplicado y tarjetas de ejemplo; pendiente TASK-16.3 (Frontend).
• La fuente simulada TE no tiene datos para la cédula consultada en F-34: el escenario OK devolvió “sin resultado” (404), que es una respuesta válida de la fuente.
• El código y las capturas de cada flujo están en QA/evidencias/sprints-2-4/flujos del repositorio (rama qa/pruebas-sprints-2-4).

## Flujos
ID | Módulo | Flujo | Rol(es) | Canal | Tareas relacionadas | Pasos ejecutados | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Captura
F-01 | Entorno | Health check del backend | Público | API REST (http://localhost:8080) | TASK-10.6 | 1. sin sesión: GET /actuator/health → 200 | GET /actuator/health responde 200 con status UP sin exponer detalles. | 1 de 1 pasos con el código esperado (200). | PASA | Ver F-01
F-02 | Acceso | Iniciar sesión con credenciales válidas | Cliente | API REST (http://localhost:8080) | TASK-13.4, TASK-22.5 | 1. cliente: POST /api/auth/login → 200 2. cliente: GET /api/perfil → 200 | Login correcto devuelve token, rol y datos del usuario; el token se enmascara en la evidencia. | 2 de 2 pasos con el código esperado (200). | PASA | Ver F-02
F-03 | Acceso | Login fallido sin revelar si el correo existe | Sin sesión | API REST (http://localhost:8080) | TASK-14.4, TASK-22.5 | 1. sin sesión: POST /api/auth/login → 401 2. sin sesión: POST /api/auth/login → 401 | Contraseña errónea y correo inexistente responden igual: 401 con el mismo código y mensaje. | 2 de 2 pasos con el código esperado (401). | PASA | Ver F-03
F-04 | Cuenta | Registro de cuenta de cliente (P-02) | Sin sesión | API REST (http://localhost:8080) | — | 1. sin sesión: POST /api/auth/registro → 400 2. sin sesión: POST /api/auth/registro → 400 3. sin sesión: POST /api/auth/registro → 201 | Registro con datos válidos crea la cuenta (201); política de contraseña y aceptación de tratamiento obligatorias (400). | 3 de 3 pasos con el código esperado (400, 201). | PASA | Ver F-04
F-05 | Cuenta | Recuperación de contraseña (P-04) | Sin sesión | API REST (http://localhost:8080) | TASK-14.4 | 1. sin sesión: POST /api/auth/recuperacion → 202 2. sin sesión: POST /api/auth/recuperacion → 202 3. sin sesión: POST /api/auth/recuperacion/confirmacion → 400 | La solicitud responde 202 igual exista o no la cuenta; un token inválido se rechaza. | 3 de 3 pasos con el código esperado (202, 400). | PASA | Ver F-05
F-06 | Cuenta | Consultar y actualizar mi perfil (P-05) | Cliente | API REST (http://localhost:8080) | TASK-13.4 | 1. cliente: PATCH /api/perfil → 200 2. cliente: GET /api/perfil → 200 | El cliente ve su perfil y cambia teléfono e idioma; intentar cambiar su rol no tiene efecto. | 2 de 2 pasos con el código esperado (200). El rol sigue siendo SOLICITANTE. | PASA | Ver F-06
F-07 | Cuenta | Cambio de contraseña con la actual incorrecta | Cliente | API REST (http://localhost:8080) | TASK-22.5 | 1. cliente: PUT /api/auth/contrasena → 400 | Sin la contraseña actual correcta el cambio se rechaza (400) y queda auditado como FALLO. | 1 de 1 pasos con el código esperado (400). | PASA | Ver F-07
F-08 | Acceso | Cerrar sesión invalida el token | Cliente 2 | API REST (http://localhost:8080) | TASK-13.4 | 1. temporal: POST /api/auth/login → 200 2. temporal: GET /api/perfil → 200 3. temporal: POST /api/auth/logout → 204 4. temporal: GET /api/perfil → 401 | Tras POST /api/auth/logout (204), el mismo token responde 401. | 4 de 4 pasos con el código esperado (200, 204, 401). | PASA | Ver F-08
F-09 | Seguridad | Token falso o ausente | Sin sesión | API REST (http://localhost:8080) | TASK-13.4, TASK-14.4 | 1. sin sesión: GET /api/expedientes → 401 2. falso: GET /api/expedientes → 401 | Sin token o con un token inventado la API responde 401 con cuerpo uniforme. | 2 de 2 pasos con el código esperado (401). | PASA | Ver F-09
F-10 | Catálogos | Consultar tipos de trámite y tipos documentales | Cliente | API REST (http://localhost:8080) | TASK-16.4 | 1. cliente: GET /api/catalogos/tipos-tramite → 200 2. cliente: GET /api/catalogos/tipos-documentales → 200 | Se listan los 4 trámites con sus requisitos y los tipos documentales con MIME y tamaño máximo. | 2 de 2 pasos con el código esperado (200). | PASA | Ver F-10
F-11 | Expedientes | Crear expediente (P-09…P-17) | Cliente | API REST (http://localhost:8080) | TASK-16.4 | 1. cliente: POST /api/expedientes → 201 2. cliente: POST /api/expedientes → 400 | El cliente crea un expediente (201, estado RECIBIDO); un tipo inexistente responde 400 con el campo señalado. | 2 de 2 pasos con el código esperado (201, 400). | PASA | Ver F-11
F-12 | Expedientes | Listar mis expedientes con filtros y paginación (P-06) | Cliente | API REST (http://localhost:8080) | TASK-16.4 | 1. cliente: GET /api/expedientes?tamano=5&pagina=0 → 200 2. cliente: GET /api/expedientes?tipoTramite=PRORROGA_ESTADIA&estado=RECIBIDO → 200 3. cliente: GET /api/expedientes?tamano=101 → 400 | El listado trae solo expedientes del cliente, con filtros y paginación; tamaño fuera de rango → 400. | 3 de 3 pasos con el código esperado (200, 400). | PASA | Ver F-12
F-13 | Expedientes | Expediente ajeno responde como inexistente | Cliente 2 | API REST (http://localhost:8080) | TASK-16.4, TASK-13.4 | 1. cliente2: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e → 404 2. cliente2: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial → 404 | Otro cliente recibe 404 (sin revelar el expediente) en detalle, documentos e historial. | 2 de 2 pasos con el código esperado (404). | PASA | Ver F-13
F-14 | Expedientes | Representante crea expediente a nombre de su representado | Abogada | API REST (http://localhost:8080) | TASK-16.4 | 1. abogado: POST /api/expedientes → 201 2. abogado: POST /api/expedientes → 403 3. cliente: GET /api/expedientes/f8828536-c566-4625-9d20-e30c85ebfd81 → 200 | Con representación acreditada se crea a nombre del titular (201); sin ella → 403 SIN_REPRESENTACION. | 3 de 3 pasos con el código esperado (201, 403, 200). | PASA | Ver F-14
F-15 | Expedientes | Consulta del despacho, supervisor y auditor | Recepción / Supervisor / Auditor | API REST (http://localhost:8080) | TASK-16.4, TASK-13.4 | 1. recepcion: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e → 200 2. supervisor: GET /api/expedientes?tamano=3 → 200 3. auditor: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e → 200 4. admin: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e → 403 | Personal interno lista y ve el expediente; el administrador recibe 403. | 4 de 4 pasos con el código esperado (200, 403). | PASA | Ver F-15
F-16 | Documentos | Subir documentos válidos (P-14) | Cliente | API REST (http://localhost:8080) | TASK-17.5 | 1. cliente: POST /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos → 201 2. cliente: POST /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos → 201 3. cliente: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos → 200 | PDF válido se adjunta (201) sin exponer la ruta del almacén; segundo del mismo tipo avisa duplicado. | 3 de 3 pasos con el código esperado (201, 200). | PASA | Ver F-16
F-17 | Documentos | Rechazo de archivos inválidos | Cliente | API REST (http://localhost:8080) | TASK-17.5 | 1. cliente: POST /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos → 400 2. cliente: POST /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos → 400 3. cliente: POST /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos → 400 | Ejecutable, contenido que no es PDF y archivo > 10 MB se rechazan con 400 y el campo archivo. | 3 de 3 pasos con el código esperado (400). | PASA | Ver F-17
F-18 | Documentos | Descarga protegida por rol | Varios | API REST (http://localhost:8080) | TASK-17.5, TASK-13.4 | 1. cliente: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos/67a59e34-5e7e-49db-b48d-f2fa0c73a9b9/contenido → 200 2. recepcion: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos/67a59e34-5e7e-49db-b48d-f2fa0c73a9b9/contenido → 200 3. supervisor: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos/67a59e34-5e7e-49db-b48d-f2fa0c73a9b9/contenido → 200 4. auditor: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos/67a59e34-5e7e-49db-b48d-f2fa0c73a9b9/contenido → 403 5. admin: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos/67a59e34-5e7e-49db-b48d-f2fa0c73a9b9/contenido → 403 6. cliente2: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos/67a59e34-5e7e-49db-b48d-f2fa0c73a9b9/contenido → 404 | Titular, recepción (CONSULTAR) y supervisor descargan (200); auditor y admin 403; otro cliente 404. | 6 de 6 pasos con el código esperado (200, 403, 404). | PASA | Ver F-18
F-19 | Estados | Recorrido completo hasta la resolución y el archivo | Analista / Resolutora | API REST (http://localhost:8080) | TASK-19.5 | 1. analista: PATCH /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado → 200 2. analista: PATCH /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado → 200 3. resolutor: PATCH /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado → 200 4. resolutor: PATCH /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado → 200 5. resolutor: PATCH /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado → 200 6. resolutor: PATCH /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado → 200 7. resolutor: PATCH /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado → 200 | Cada transición válida responde 200 con versión incrementada: RECIBIDO → EN_ANALISIS → ADMITIDO → EN_RESOLUCION → RESUELTO (APROBADA) → NOTIFICADO → ENTREGADO → ARCHIVADO. | 7 de 7 pasos con el código esperado (200). | PASA | Ver F-19
F-20 | Estados | Transición no permitida, sin requisitos y versión desactualizada | Analista / Resolutora | API REST (http://localhost:8080) | TASK-19.5 | 1. cliente: POST /api/expedientes → 201 2. resolutor: PATCH /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado → 409 3. analista: PATCH /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado → 409 4. analista: PATCH /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado → 200 5. analista: PATCH /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado → 200 6. resolutor: PATCH /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado → 409 7. analista: PATCH /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado → 409 | Saltar estados → 409 TRANSICION_NO_PERMITIDA; resolver sin documentos → 409 REQUISITOS_INCOMPLETOS; versión vieja → 409 VERSION_DESACTUALIZADA; el estado no cambia. | 7 de 7 pasos con el código esperado (201, 409, 200). | PASA | Ver F-20
F-21 | Estados | Permisos por etapa | Cliente / Supervisor / Resolutora | API REST (http://localhost:8080) | TASK-19.5, TASK-13.4 | 1. cliente: POST /api/expedientes → 201 2. cliente: PATCH /api/expedientes/7ca29808-b5f4-4ac3-8b2c-89c4989cf362/estado → 403 3. supervisor: PATCH /api/expedientes/7ca29808-b5f4-4ac3-8b2c-89c4989cf362/estado → 403 4. resolutor: PATCH /api/expedientes/7ca29808-b5f4-4ac3-8b2c-89c4989cf362/estado → 403 | Cliente y supervisor no cambian estados (403); la resolutora no inicia el análisis (403). | 4 de 4 pasos con el código esperado (201, 403). | PASA | Ver F-21
F-22 | Observaciones | Registrar y responder observaciones (I-08 / P-20) | Analista / Cliente | API REST (http://localhost:8080) | TASK-20.3 | 1. analista: POST /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones → 201 2. cliente: POST /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones → 201 3. cliente: GET /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones → 200 4. analista: POST /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones → 400 | Analista con OBSERVAR y cliente titular registran (201); ambos ven el hilo; texto vacío → 400. | 4 de 4 pasos con el código esperado (201, 200, 400). | PASA | Ver F-22
F-23 | Observaciones | Observaciones: roles sin permiso | Resolutora / Supervisor / Auditor / Admin | API REST (http://localhost:8080) | TASK-20.3, TASK-13.4 | 1. resolutor: POST /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones → 403 2. supervisor: POST /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones → 403 3. auditor: POST /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones → 403 4. supervisor: GET /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones → 200 5. admin: GET /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones → 403 | Resolutora (sin OBSERVAR), supervisor y auditor no escriben (403); supervisor lee (200); admin no lee (403). | 5 de 5 pasos con el código esperado (403, 200). | PASA | Ver F-23
F-24 | Historial | Historial con proyección por rol (P-19 / I-06) | Cliente / Analista | API REST (http://localhost:8080) | TASK-21.3 | 1. cliente: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial → 200 2. analista: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial → 200 | El cliente ve todos los cambios sin la nota interna; la analista ve la nota interna. | 2 de 2 pasos con el código esperado (200). Nota interna visible para el cliente: no · para la analista: sí. | PASA | Ver F-24
F-25 | Historial | Historial: accesos denegados | Admin / Cliente 2 / Sin sesión | API REST (http://localhost:8080) | TASK-21.3 | 1. admin: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial → 403 2. cliente2: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial → 404 3. sin sesión: GET /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial → 401 4. analista: POST /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial → 403 | Admin 403, cliente ajeno 404, sin sesión 401; el historial no se escribe por la API (403). | 4 de 4 pasos con el código esperado (403, 404, 401). | PASA | Ver F-25
F-26 | Notificaciones | Ver notificaciones y marcar como leída (P-20) | Cliente | API REST (http://localhost:8080) | TASK-18.4 | 1. cliente: GET /api/notificaciones?tamano=5 → 200 2. cliente: PUT /api/notificaciones/702d8c97-9f25-4e00-b3f8-cbfaa6cf7840/leida → 204 3. cliente: PUT /api/notificaciones/702d8c97-9f25-4e00-b3f8-cbfaa6cf7840/leida → 204 4. cliente2: PUT /api/notificaciones/702d8c97-9f25-4e00-b3f8-cbfaa6cf7840/leida → 404 5. auditor: GET /api/notificaciones → 403 | El cliente ve sus avisos con plantilla fija (sin textos del caso) y marca uno como leído (204, idempotente); el auditor no tiene bandeja (403). | 5 de 5 pasos con el código esperado (200, 204, 404, 403). Ningún aviso contiene textos de observaciones ni motivos. | PASA | Ver F-26
F-27 | Consentimiento | Documento sensible sin consentimiento expreso | Cliente 2 | API REST (http://localhost:8080) | TASK-18b.5 | 1. cliente2: POST /api/expedientes → 201 2. cliente2: POST /api/expedientes/24936f26-1eee-45e5-80be-f0c248ae683f/documentos → 403 | Adjuntar CERTIFICADO_SALUD sin consentimiento expreso vigente → 403 CONSENTIMIENTO_EXPRESO_REQUERIDO. | 2 de 2 pasos con el código esperado (201, 403). | PASA | Ver F-27
F-28 | Consentimiento | Registrar, consultar y revocar consentimiento (P-05) | Cliente 2 / Recepción | API REST (http://localhost:8080) | TASK-18b.5 | 1. cliente2: POST /api/consentimientos → 201 2. cliente2: POST /api/expedientes/24936f26-1eee-45e5-80be-f0c248ae683f/documentos → 201 3. recepcion: GET /api/consentimientos?titularId=babe40a3-138f-432d-8f4c-1b6357220be1 → 200 4. cliente2: PATCH /api/consentimientos/7c105d1e-1632-47e6-93c2-bb688b27e729 → 200 5. cliente2: PATCH /api/consentimientos/7c105d1e-1632-47e6-93c2-bb688b27e729 → 409 | Alta 201 VIGENTE; con consentimiento expreso se admite el sensible (201); revocación 200 REVOCADO conservando la evidencia; segunda revocación 409. | 5 de 5 pasos con el código esperado (201, 200, 409). | PASA | Ver F-28
F-29 | Derechos ARCO | Crear y atender una solicitud ARCO | Cliente 2 / Recepción | API REST (http://localhost:8080) | TASK-18c.5 | 1. cliente2: POST /api/solicitudes-arco → 201 2. recepcion: PATCH /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 → 409 3. recepcion: PATCH /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 → 200 4. recepcion: PATCH /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 → 400 5. recepcion: PATCH /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 → 200 | Registro 201 RECIBIDA con plazo; atención EN_ATENCION → ATENDIDA (200); saltar a ATENDIDA → 409; rechazo sin motivo → 400. | 5 de 5 pasos con el código esperado (201, 409, 200, 400). | PASA | Ver F-29
F-30 | Derechos ARCO | ARCO: titularidad y acceso por rol | Cliente / Auditor / Supervisor / Admin | API REST (http://localhost:8080) | TASK-18c.5 | 1. cliente: GET /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 → 404 2. auditor: GET /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 → 200 3. auditor: PATCH /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 → 403 4. supervisor: GET /api/solicitudes-arco → 403 5. admin: GET /api/solicitudes-arco → 403 | Otro cliente no ve la solicitud (404); el auditor la consulta (200) pero no la atiende (403); supervisor y admin 403. | 5 de 5 pasos con el código esperado (404, 200, 403). | PASA | Ver F-30
F-31 | Auditoría | Consultar la bitácora con filtros (I-16) | Auditor | API REST (http://localhost:8080) | TASK-22.5 | 1. auditor: GET /api/auditoria/eventos?operacion=CAMBIAR_ESTADO&tamano=3 → 200 2. auditor: GET /api/auditoria/eventos?recurso=a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e&tamano=3 → 200 3. auditor: GET /api/auditoria/eventos?operacion=ACCESO_DENEGADO&tamano=3 → 200 4. supervisor: GET /api/auditoria/eventos → 403 | El auditor consulta eventos filtrados por operación y recurso con actor, resultado y correlación; otros roles 403. | 4 de 4 pasos con el código esperado (200, 403). | PASA | Ver F-31
F-32 | Auditoría | Exportar la bitácora a CSV | Auditor | API REST (http://localhost:8080) | TASK-22.5 | 1. auditor: GET /api/auditoria/eventos/exportacion?recurso=a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e → 200 2. cliente: GET /api/auditoria/eventos/exportacion → 403 | La exportación responde 200 text/csv con los filtros aplicados; el cliente recibe 403. | 2 de 2 pasos con el código esperado (200, 403). | PASA | Ver F-32
F-33 | Errores | Cuerpo de error uniforme por código | Varios | API REST (http://localhost:8080) | TASK-14.4 | 1. cliente: POST /api/expedientes → 400 2. sin sesión: GET /api/expedientes → 401 3. cliente: GET /api/auditoria/eventos → 403 4. cliente: GET /api/expedientes/00000000-0000-0000-0000-000000000000 → 404 5. cliente: POST /api/expedientes → 415 6. analista: PATCH /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado → 409 | 400, 401, 403, 404, 409 y 415 responden {codigo, mensaje, correlacionId} sin trazas ni SQL. | 6 de 6 pasos con el código esperado (400, 401, 403, 404, 415, 409). | PASA | Ver F-33
F-34 | Fuentes simuladas | Consultas a fuentes simuladas con escenarios | Recepción | API REST (http://localhost:8080) | TASK-14.4 | 1. recepcion: GET /api/mock/te/personas/CEDULA/8-123-456 → 404 2. recepcion: GET /api/mock/te/personas/CEDULA/8-123-456 → 404 3. recepcion: GET /api/mock/te/personas/CEDULA/8-123-456 → 500 4. recepcion: GET /api/mock/te/personas/CEDULA/8-123-456 → 504 5. recepcion: GET /api/mock/te/personas/CEDULA/8-123-456 → 429 6. cliente: GET /api/mock/te/personas/CEDULA/8-123-456 → 403 | TE OK (200), sin resultado (4xx), fallo técnico (500 ERROR_TECNICO), tiempo agotado (504) y límite (429); el cliente no accede (403). | 6 de 6 pasos con el código esperado (404, 500, 504, 429, 403). | PASA | Ver F-34
F-35 | Seguridad | Matriz de acceso por rol (muestra) | Todos los roles | API REST (http://localhost:8080) | TASK-13.4 | 1. cliente: POST /api/expedientes → 201 2. recepcion: POST /api/expedientes → 403 3. supervisor: POST /api/expedientes → 403 4. auditor: POST /api/expedientes → 403 5. admin: POST /api/expedientes → 403 6. cliente: GET /api/auditoria/eventos?tamano=1 → 403 7. recepcion: GET /api/auditoria/eventos?tamano=1 → 403 8. supervisor: GET /api/auditoria/eventos?tamano=1 → 403 9. auditor: GET /api/auditoria/eventos?tamano=1 → 200 10. admin: GET /api/auditoria/eventos?tamano=1 → 403 | Cada rol accede solo a lo que le permite la matriz: crear expediente solo cliente; bitácora solo auditor; bandeja ARCO cliente/funcionario/auditor. | 10 de 10 pasos con el código esperado (201, 403, 200). | PASA | Ver F-35
U-01 | Portal del cliente | Pantalla de inicio de sesión (P-01) con usuario demo | Cliente | Portal (http://localhost:8081) | TASK-10.6 | 1. Abrir #/login 2. Escribir cliente@demo.pa y la contraseña demo | El formulario acepta las credenciales del usuario ficticio. | Formulario completado con el usuario demo. | PASA | Ver U-01
U-02 | Portal del cliente | Login conectado al backend → Mis trámites (P-06) | Cliente | Portal (http://localhost:8081) | TASK-10.6 | 1. Pulsar “Iniciar sesión” 2. Ver la cabecera con el usuario autenticado | El backend autentica y el portal muestra el nombre del usuario (Carla Cliente). | Sesión iniciada como “Carla Cliente (ficticia)”. Observación: “Mis trámites” muestra un bloque de carga duplicado y tarjetas de ejemplo (TASK-16.3 pendiente). | PASA CON OBSERVACIÓN | Ver U-02
U-03 | Portal del cliente | Mi perfil (P-05) con datos del backend | Cliente | Portal (http://localhost:8081) | TASK-13.4 | 1. Abrir #/perfil con la sesión del cliente | Se muestran los datos reales de la cuenta, incluido el teléfono cambiado por la API en F-06. | Perfil con nombre, correo y teléfono +507 6111-2222 traídos del backend. | PASA | Ver U-03
U-04 | Portal del cliente | Registro de cuenta desde el portal (P-02) | Sin sesión | Portal (http://localhost:8081) | — | 1. Abrir #/registro 2. Completar datos ficticios y aceptar el tratamiento 3. Pulsar “Crear cuenta” | La cuenta se crea en el backend y el portal redirige al login. | Redirige al login; se verificó por API que qa-portal-1018@demo.pa inicia sesión (200). | PASA | Ver U-04
U-05 | Portal del cliente | Recuperación de contraseña desde el portal (P-04) | Sin sesión | Portal (http://localhost:8081) | TASK-14.4 | 1. Abrir #/recuperar-clave 2. Escribir el correo y pulsar “Enviar enlace” | Mensaje genérico que no revela si el correo existe. | “Si el correo está registrado, recibirá un enlace temporal válido por 1 hora.” | PASA | Ver U-05
U-06 | Módulo interno | Acceso institucional del despacho (I-01) | Recepción | Portal (http://localhost:8081) | — | 1. Abrir #/interno/login 2. Escribir recepcion@demo.pa y la contraseña demo 3. Pulsar “Continuar” | El módulo interno autentica contra el backend. | Rechaza al usuario demo: la pantalla todavía usa datos ficticios del frontend (js/fixtures/i-01-login-interno.js) y no llama a la API. Integración pendiente de Frontend. | NO CONECTADO | Ver U-06

## Pasos
Flujo | Paso | Actor | Método | Ruta | Petición (enmascarada) | Código esperado | Código obtenido | ¿Coincide? | Correlación (X-Correlation-Id)
F-01 | 1 | sin sesión | GET | /actuator/health | — | 200 | 200 | Sí | f2dc7964-53e3-4e70-9393-ae64091410d5
F-02 | 1 | cliente | POST | /api/auth/login | {"correo":"cliente@demo.pa","contrasena":"•••"} | 200 | 200 | Sí | 71aeb483-2246-4a9d-9c19-279c52f03b43
F-02 | 2 | cliente | GET | /api/perfil | — | 200 | 200 | Sí | 9db756e2-647a-449e-ab32-abf3a664aec5
F-03 | 1 | sin sesión | POST | /api/auth/login | {"correo":"cliente2@demo.pa","contrasena":"•••"} | 401 | 401 | Sí | 037dab57-dd05-4644-8a11-14491b092adf
F-03 | 2 | sin sesión | POST | /api/auth/login | {"correo":"no-existe@demo.pa","contrasena":"•••"} | 401 | 401 | Sí | 62a7a202-576a-4d6e-be33-72c94d408e4c
F-04 | 1 | sin sesión | POST | /api/auth/registro | {"tipoDocumento":"PASAPORTE","numeroDocumento":"QA54010587","nombre":"Cliente QA (ficticio)","nacionalidad":"CO","correo":"xqa-1792354010587@demo.pa","telefono":"+507 6000-0000","paisResidencia":"PA","contrasena":"•••","aceptaTratamientoDatos":true} | 400 | 400 | Sí | a9ea7253-309d-460e-9107-a65a9ffe80d2
F-04 | 2 | sin sesión | POST | /api/auth/registro | {"tipoDocumento":"PASAPORTE","numeroDocumento":"QA54010587","nombre":"Cliente QA (ficticio)","nacionalidad":"CO","correo":"yqa-1792354010587@demo.pa","telefono":"+507 6000-0000","paisResidencia":"PA","contrasena":"•••","aceptaTratamientoDatos":false} | 400 | 400 | Sí | 6053b818-d20a-459d-ade0-47f45ed98a85
F-04 | 3 | sin sesión | POST | /api/auth/registro | {"tipoDocumento":"PASAPORTE","numeroDocumento":"QA54010587","nombre":"Cliente QA (ficticio)","nacionalidad":"CO","correo":"qa-1792354010587@demo.pa","telefono":"+507 6000-0000","paisResidencia":"PA","contrasena":"•••","aceptaTratamientoDatos":true} | 201 | 201 | Sí | a5f78480-eba4-4d08-86ee-b20347440259
F-05 | 1 | sin sesión | POST | /api/auth/recuperacion | {"correo":"qa-1792354010587@demo.pa"} | 202 | 202 | Sí | 387c014f-00bd-4fb5-ad8c-20eb485d5430
F-05 | 2 | sin sesión | POST | /api/auth/recuperacion | {"correo":"no-existe@demo.pa"} | 202 | 202 | Sí | d294006a-b5f1-4996-96eb-cb8e5f7428a4
F-05 | 3 | sin sesión | POST | /api/auth/recuperacion/confirmacion | {"token":"•••","contrasenaNueva":"•••"} | 400 | 400 | Sí | 5d589800-3e58-41b2-8bd4-76d4c23d81f5
F-06 | 1 | cliente | PATCH | /api/perfil | {"telefono":"+507 6111-2222","idiomaNotificacion":"ES","rol":"ADMIN"} | 200 | 200 | Sí | 3fe591c6-4c82-4888-b6da-6a764867e3cd
F-06 | 2 | cliente | GET | /api/perfil | — | 200 | 200 | Sí | dbc5b0d9-6f32-4e73-bc6c-970b629a7e0a
F-07 | 1 | cliente | PUT | /api/auth/contrasena | {"contrasenaActual":"•••","contrasenaNueva":"•••"} | 400 | 400 | Sí | b652ea61-54bb-4802-9593-b36666be13b3
F-08 | 1 | temporal | POST | /api/auth/login | {"correo":"cliente2@demo.pa","contrasena":"•••"} | 200 | 200 | Sí | 02def1de-b2c9-4b59-aea5-4340fd7364e1
F-08 | 2 | temporal | GET | /api/perfil | — | 200 | 200 | Sí | 1ca94a69-d74e-4715-ae79-2266d45c5acc
F-08 | 3 | temporal | POST | /api/auth/logout | — | 204 | 204 | Sí | 9f23e04c-4092-46de-97d0-0b54b2aa5364
F-08 | 4 | temporal | GET | /api/perfil | — | 401 | 401 | Sí | 006bd162-8fb8-4ff2-bd1d-f97c579bc8fd
F-09 | 1 | sin sesión | GET | /api/expedientes | — | 401 | 401 | Sí | beae171f-632a-4548-b235-72c753271417
F-09 | 2 | falso | GET | /api/expedientes | — | 401 | 401 | Sí | abf75406-9fd7-44dd-943b-a31687a64f93
F-10 | 1 | cliente | GET | /api/catalogos/tipos-tramite | — | 200 | 200 | Sí | 94b96811-b2fb-410c-97b5-9d9de9f73462
F-10 | 2 | cliente | GET | /api/catalogos/tipos-documentales | — | 200 | 200 | Sí | 168e2d14-4aaa-44a0-9058-c63b436b330a
F-11 | 1 | cliente | POST | /api/expedientes | {"tipoTramite":"PRORROGA_ESTADIA"} | 201 | 201 | Sí | 12f907fe-226f-4bcf-a0fd-cf4ec95fe932
F-11 | 2 | cliente | POST | /api/expedientes | {"tipoTramite":"NO_EXISTE"} | 400 | 400 | Sí | 38a59134-90dc-4d0b-8a95-dce4500a5095
F-12 | 1 | cliente | GET | /api/expedientes?tamano=5&pagina=0 | — | 200 | 200 | Sí | 8a86d4fb-b381-4f2c-a777-a191c034cd94
F-12 | 2 | cliente | GET | /api/expedientes?tipoTramite=PRORROGA_ESTADIA&estado=RECIBIDO | — | 200 | 200 | Sí | 52f75ed6-e5b1-4d04-b7af-e9979fd1fdc2
F-12 | 3 | cliente | GET | /api/expedientes?tamano=101 | — | 400 | 400 | Sí | 8bfe86e1-13ce-4da5-86ca-7795fa010766
F-13 | 1 | cliente2 | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e | — | 404 | 404 | Sí | ba3c03c3-6ab2-46b5-b182-1af169d041d2
F-13 | 2 | cliente2 | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial | — | 404 | 404 | Sí | a716d46d-7d6a-4fda-a3db-12feb61e8100
F-14 | 1 | abogado | POST | /api/expedientes | {"tipoTramite":"PRORROGA_ESTADIA","titularId":"9947f9da-efc3-4a08-bbaa-c616a94a06db"} | 201 | 201 | Sí | f78b59c9-20b5-4216-b937-0f709bcefdc8
F-14 | 2 | abogado | POST | /api/expedientes | {"tipoTramite":"PRORROGA_ESTADIA","titularId":"babe40a3-138f-432d-8f4c-1b6357220be1"} | 403 | 403 | Sí | d2ca4725-ba7a-4e60-a23d-db07a2b485c7
F-14 | 3 | cliente | GET | /api/expedientes/f8828536-c566-4625-9d20-e30c85ebfd81 | — | 200 | 200 | Sí | c7a946f9-dfca-447b-9d1f-7c0599de3b97
F-15 | 1 | recepcion | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e | — | 200 | 200 | Sí | cda6b49a-ea2b-4371-be86-03defae57ffd
F-15 | 2 | supervisor | GET | /api/expedientes?tamano=3 | — | 200 | 200 | Sí | b5ea2c70-9b19-40b0-9ec4-ad5f9bf4033e
F-15 | 3 | auditor | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e | — | 200 | 200 | Sí | b4daf4e9-142e-4843-b73f-f9bfe9d57621
F-15 | 4 | admin | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e | — | 403 | 403 | Sí | 8ab1bd26-e885-4399-968b-537c0e963c9a
F-16 | 1 | cliente | POST | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos | multipart: archivo=pasaporte.pdf (application/pdf, 50 bytes), tipoDocumental=PASAPORTE | 201 | 201 | Sí | 934941dd-a91c-4e18-8c22-ea1739b2b7fe
F-16 | 2 | cliente | POST | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos | multipart: archivo=pago.pdf (application/pdf, 50 bytes), tipoDocumental=COMPROBANTE_PAGO | 201 | 201 | Sí | 4f40ea22-3b7b-4a67-b4ed-4d8fedf94245
F-16 | 3 | cliente | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos | — | 200 | 200 | Sí | 5f584b4b-aef8-4f77-81be-295b2a8530af
F-17 | 1 | cliente | POST | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos | multipart: archivo=programa.exe (application/x-msdownload, 11 bytes), tipoDocumental=PASAPORTE | 400 | 400 | Sí | a6fd8662-8ba0-4623-ad0b-814e26f86d27
F-17 | 2 | cliente | POST | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos | multipart: archivo=falso.pdf (application/pdf, 23 bytes), tipoDocumental=PASAPORTE | 400 | 400 | Sí | 001a272f-391a-4d95-b2f7-20a85381722c
F-17 | 3 | cliente | POST | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos | multipart: archivo=enorme.pdf (application/pdf, 10485761 bytes), tipoDocumental=PASAPORTE | 400 | 400 | Sí | 4c0522fb-5189-4122-8429-a1d910770cb0
F-18 | 1 | cliente | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos/67a59e34-5e7e-49db-b48d-f2fa0c73a9b9/contenido | — | 200 | 200 | Sí | 0ed60d31-b2db-4d00-afef-58be4a59b9ec
F-18 | 2 | recepcion | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos/67a59e34-5e7e-49db-b48d-f2fa0c73a9b9/contenido | — | 200 | 200 | Sí | 1067b6c2-0ac1-496c-a271-1a5c653b0046
F-18 | 3 | supervisor | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos/67a59e34-5e7e-49db-b48d-f2fa0c73a9b9/contenido | — | 200 | 200 | Sí | eea7f228-145b-43ab-8a62-fe7d4a05e8da
F-18 | 4 | auditor | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos/67a59e34-5e7e-49db-b48d-f2fa0c73a9b9/contenido | — | 403 | 403 | Sí | d2499915-2d8a-4674-b45d-f5667652e979
F-18 | 5 | admin | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos/67a59e34-5e7e-49db-b48d-f2fa0c73a9b9/contenido | — | 403 | 403 | Sí | e5f91054-f884-41fb-96a9-4c80a1a68cfd
F-18 | 6 | cliente2 | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/documentos/67a59e34-5e7e-49db-b48d-f2fa0c73a9b9/contenido | — | 404 | 404 | Sí | 2333c9e7-f241-4955-89e5-c416f57a73e6
F-19 | 1 | analista | PATCH | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado | {"estadoNuevo":"EN_ANALISIS","motivo":"Nota interna: revisar pasaporte","version":0} | 200 | 200 | Sí | 24c16f97-c963-4dc4-9c3a-93b24794fa6f
F-19 | 2 | analista | PATCH | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado | {"estadoNuevo":"ADMITIDO","motivo":"Solicitud conforme","version":1} | 200 | 200 | Sí | 6f0c2ff4-cde5-43f5-88ab-56f3a200f20b
F-19 | 3 | resolutor | PATCH | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado | {"estadoNuevo":"EN_RESOLUCION","motivo":"Requisitos completos","version":2} | 200 | 200 | Sí | c52025af-1c6a-4495-b721-b0a95b1683cb
F-19 | 4 | resolutor | PATCH | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado | {"estadoNuevo":"RESUELTO","motivo":"Cumple los requisitos del trámite","version":3,"resultado":"APROBADA"} | 200 | 200 | Sí | 659a4b1d-0fa2-41a5-8a11-f1e524a0cf45
F-19 | 5 | resolutor | PATCH | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado | {"estadoNuevo":"NOTIFICADO","motivo":"Resolución notificada","version":4} | 200 | 200 | Sí | 03f7dc47-57d2-474b-ad72-0d1cd369f642
F-19 | 6 | resolutor | PATCH | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado | {"estadoNuevo":"ENTREGADO","motivo":"Documento entregado","version":5} | 200 | 200 | Sí | 0e3eb0fe-ca66-49b1-91d3-599232ba5ec8
F-19 | 7 | resolutor | PATCH | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/estado | {"estadoNuevo":"ARCHIVADO","motivo":"Trámite concluido","version":6} | 200 | 200 | Sí | 04fb0176-1705-4874-83b6-df9e290d17e3
F-20 | 1 | cliente | POST | /api/expedientes | {"tipoTramite":"PRORROGA_ESTADIA"} | 201 | 201 | Sí | c474b657-7fa7-4c3e-8386-40347f09e07e
F-20 | 2 | resolutor | PATCH | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado | {"estadoNuevo":"NOTIFICADO","motivo":"Saltar el proceso","version":0} | 403 / 409 | 409 | Sí | da5200f6-5803-48b9-89f5-003d27c00c60
F-20 | 3 | analista | PATCH | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado | {"estadoNuevo":"ADMITIDO","motivo":"Saltar el análisis","version":0} | 409 | 409 | Sí | d204ddcf-7ef3-4f76-bb73-a979be345586
F-20 | 4 | analista | PATCH | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado | {"estadoNuevo":"EN_ANALISIS","motivo":"Inicio","version":0} | 200 | 200 | Sí | 28b8f081-0bd5-4bdf-b239-f5b95c4d29ad
F-20 | 5 | analista | PATCH | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado | {"estadoNuevo":"ADMITIDO","motivo":"Conforme","version":1} | 200 | 200 | Sí | 517e361f-e0d3-49b2-a9ce-b6b657f30529
F-20 | 6 | resolutor | PATCH | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado | {"estadoNuevo":"EN_RESOLUCION","motivo":"Sin documentos","version":2} | 409 | 409 | Sí | 28aa187b-3a93-454e-a95f-637a56ab3f6d
F-20 | 7 | analista | PATCH | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado | {"estadoNuevo":"CON_OBSERVACIONES","motivo":"Versión vieja","version":0} | 409 | 409 | Sí | c1699df3-3c1c-4aff-85f0-da1b9bfb0981
F-21 | 1 | cliente | POST | /api/expedientes | {"tipoTramite":"PRORROGA_ESTADIA"} | 201 | 201 | Sí | ab3c2c1a-d986-41a6-b59b-810156473467
F-21 | 2 | cliente | PATCH | /api/expedientes/7ca29808-b5f4-4ac3-8b2c-89c4989cf362/estado | {"estadoNuevo":"EN_ANALISIS","motivo":"Inicio","version":0} | 403 | 403 | Sí | 36bead3c-e16d-4ce4-9a21-1576010de39b
F-21 | 3 | supervisor | PATCH | /api/expedientes/7ca29808-b5f4-4ac3-8b2c-89c4989cf362/estado | {"estadoNuevo":"EN_ANALISIS","motivo":"Inicio","version":0} | 403 | 403 | Sí | 0ac59f7b-8e7d-4491-a965-4cbd2cae2763
F-21 | 4 | resolutor | PATCH | /api/expedientes/7ca29808-b5f4-4ac3-8b2c-89c4989cf362/estado | {"estadoNuevo":"EN_ANALISIS","motivo":"Inicio","version":0} | 403 | 403 | Sí | 01774fc6-b21f-4f55-ae09-b3f55251fc7c
F-22 | 1 | analista | POST | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones | {"texto":"La foto del pasaporte está borrosa."} | 201 | 201 | Sí | f73b6796-3448-4b27-819e-072498412384
F-22 | 2 | cliente | POST | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones | {"texto":"Subo una foto nueva hoy."} | 201 | 201 | Sí | 43d20458-b102-4e78-8558-6f929e170eeb
F-22 | 3 | cliente | GET | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones | — | 200 | 200 | Sí | 9e463e4b-c062-4446-9c8f-42d5956cfdbb
F-22 | 4 | analista | POST | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones | {"texto":" "} | 400 | 400 | Sí | e20ed0b6-a5a0-43be-b873-73f1171f5148
F-23 | 1 | resolutor | POST | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones | {"texto":"x"} | 403 | 403 | Sí | 2fd29381-4e53-4d9c-91c4-fa6502f4e820
F-23 | 2 | supervisor | POST | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones | {"texto":"x"} | 403 | 403 | Sí | 3da6e76e-574b-44d2-b145-988f3f12dfdd
F-23 | 3 | auditor | POST | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones | {"texto":"x"} | 403 | 403 | Sí | 31360a52-5900-4e0c-a029-a00e0527608b
F-23 | 4 | supervisor | GET | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones | — | 200 | 200 | Sí | a91d2e76-bf9b-4f8e-aa5b-277fc1027607
F-23 | 5 | admin | GET | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/observaciones | — | 403 | 403 | Sí | e6d74ac1-be8a-4bb1-8e53-d237d4fc96e1
F-24 | 1 | cliente | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial | — | 200 | 200 | Sí | 6285e07f-ff30-4fef-a884-b7d074cab357
F-24 | 2 | analista | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial | — | 200 | 200 | Sí | a31ae2e7-5d27-4bcc-8371-2b5b2cc19a41
F-25 | 1 | admin | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial | — | 403 | 403 | Sí | 201c9e89-2b4b-423c-b947-d65a528cafd2
F-25 | 2 | cliente2 | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial | — | 404 | 404 | Sí | 3e1bc92a-d24a-4e82-9f54-d05e2b1b0390
F-25 | 3 | sin sesión | GET | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial | — | 401 | 401 | Sí | cae665a5-8f61-47a9-b180-ce5be5148b02
F-25 | 4 | analista | POST | /api/expedientes/a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e/historial | {"estadoNuevo":"RESUELTO"} | 403 | 403 | Sí | 4e847b24-43fe-4cd2-a0d2-c89e05ce650c
F-26 | 1 | cliente | GET | /api/notificaciones?tamano=5 | — | 200 | 200 | Sí | 2e3c98f6-5560-4277-9350-135777c1afaf
F-26 | 2 | cliente | PUT | /api/notificaciones/702d8c97-9f25-4e00-b3f8-cbfaa6cf7840/leida | — | 204 | 204 | Sí | 89c49b67-329f-4f6f-9146-ca5ff8ede309
F-26 | 3 | cliente | PUT | /api/notificaciones/702d8c97-9f25-4e00-b3f8-cbfaa6cf7840/leida | — | 204 | 204 | Sí | 79952fa7-3d19-4561-ab16-c11324e19678
F-26 | 4 | cliente2 | PUT | /api/notificaciones/702d8c97-9f25-4e00-b3f8-cbfaa6cf7840/leida | — | 404 | 404 | Sí | 75dcd280-70d5-4a9b-99d6-661a40104df0
F-26 | 5 | auditor | GET | /api/notificaciones | — | 403 | 403 | Sí | 2ed7d6c7-fce1-4e84-81fe-055c5ae1c118
F-27 | 1 | cliente2 | POST | /api/expedientes | {"tipoTramite":"RESIDENCIA_TEMPORAL"} | 201 | 201 | Sí | 898b03ca-8e86-4d02-8968-946158827e25
F-27 | 2 | cliente2 | POST | /api/expedientes/24936f26-1eee-45e5-80be-f0c248ae683f/documentos | multipart: archivo=salud.pdf (application/pdf, 50 bytes), tipoDocumental=CERTIFICADO_SALUD | 403 | 403 | Sí | c2d2b20c-9864-4d08-8029-2987891c1d3a
F-28 | 1 | cliente2 | POST | /api/consentimientos | {"titularId":"babe40a3-138f-432d-8f4c-1b6357220be1","finalidad":"Trámite de residencia temporal","alcance":"Identidad y documentos del trámite","baseLegal":"Ley 81 de 2019","expreso":true} | 201 | 201 | Sí | bc9f9fb1-f69f-491a-8f7a-346cb09ac95e
F-28 | 2 | cliente2 | POST | /api/expedientes/24936f26-1eee-45e5-80be-f0c248ae683f/documentos | multipart: archivo=salud.pdf (application/pdf, 50 bytes), tipoDocumental=CERTIFICADO_SALUD | 201 | 201 | Sí | 6bd7d8ef-0f3a-44ef-bf3a-b5633fc73dd0
F-28 | 3 | recepcion | GET | /api/consentimientos?titularId=babe40a3-138f-432d-8f4c-1b6357220be1 | — | 200 | 200 | Sí | 6a7bf63b-e9ce-4010-aef1-32a74466b6d8
F-28 | 4 | cliente2 | PATCH | /api/consentimientos/7c105d1e-1632-47e6-93c2-bb688b27e729 | — | 200 | 200 | Sí | 8a1a8c8b-a059-4c1d-877d-696a3020e10f
F-28 | 5 | cliente2 | PATCH | /api/consentimientos/7c105d1e-1632-47e6-93c2-bb688b27e729 | — | 409 | 409 | Sí | 459c9c5e-59a2-4793-bbb2-07fddbb719a6
F-29 | 1 | cliente2 | POST | /api/solicitudes-arco | {"tipo":"RECTIFICACION","descripcion":"Mi segundo apellido está mal escrito."} | 201 | 201 | Sí | 5da31d6d-0812-4b78-b08b-f6f17c631c0b
F-29 | 2 | recepcion | PATCH | /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 | {"estado":"ATENDIDA"} | 409 | 409 | Sí | 8ffce92e-620b-47a9-9309-ef8317f28e95
F-29 | 3 | recepcion | PATCH | /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 | {"estado":"EN_ATENCION"} | 200 | 200 | Sí | b9cf368e-3d27-4a35-b9ba-fb783a84d05e
F-29 | 4 | recepcion | PATCH | /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 | {"estado":"RECHAZADA"} | 400 | 400 | Sí | 8142d654-549f-4c9d-80b8-c0561cc7b924
F-29 | 5 | recepcion | PATCH | /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 | {"estado":"ATENDIDA"} | 200 | 200 | Sí | c1bbda8e-8b60-4061-a4d6-bcd6c392e041
F-30 | 1 | cliente | GET | /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 | — | 404 | 404 | Sí | ff2c65ca-1550-4bd1-a7b4-8910f9810aca
F-30 | 2 | auditor | GET | /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 | — | 200 | 200 | Sí | d5c98e0c-6b70-455b-8189-c53e9fced0d6
F-30 | 3 | auditor | PATCH | /api/solicitudes-arco/75f3c3eb-43b4-4729-bc25-c5054219dd58 | {"estado":"EN_ATENCION"} | 403 | 403 | Sí | a146d9bc-8eb3-48b5-9369-c8f4faae8de5
F-30 | 4 | supervisor | GET | /api/solicitudes-arco | — | 403 | 403 | Sí | 186ced49-ceb1-46b5-bf1e-318edc9f2011
F-30 | 5 | admin | GET | /api/solicitudes-arco | — | 403 | 403 | Sí | 15f09c06-3d8b-4b45-becd-ea75377ae6ba
F-31 | 1 | auditor | GET | /api/auditoria/eventos?operacion=CAMBIAR_ESTADO&tamano=3 | — | 200 | 200 | Sí | 762960d0-7794-4075-ba7d-4127e422b6f1
F-31 | 2 | auditor | GET | /api/auditoria/eventos?recurso=a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e&tamano=3 | — | 200 | 200 | Sí | 9c4fb3ec-4ffc-4477-902d-777764684276
F-31 | 3 | auditor | GET | /api/auditoria/eventos?operacion=ACCESO_DENEGADO&tamano=3 | — | 200 | 200 | Sí | 3736614c-f975-438e-8362-5b54bacdcc97
F-31 | 4 | supervisor | GET | /api/auditoria/eventos | — | 403 | 403 | Sí | 1f6d38a9-92cc-44a9-a253-5d18a45198da
F-32 | 1 | auditor | GET | /api/auditoria/eventos/exportacion?recurso=a07e4d6d-5628-44e4-ac2e-fb497c6f1a6e | — | 200 | 200 | Sí | f7f389dd-d5b5-4086-a1c0-e0529524a39a
F-32 | 2 | cliente | GET | /api/auditoria/eventos/exportacion | — | 403 | 403 | Sí | c260757d-74d7-4289-b9f9-8e449a451cb3
F-33 | 1 | cliente | POST | /api/expedientes | {"tipoTramite": | 400 | 400 | Sí | dd68a269-7609-4300-8dbc-73257949776d
F-33 | 2 | sin sesión | GET | /api/expedientes | — | 401 | 401 | Sí | f9e674c4-fcd2-4c49-bbb5-6b6577aa1cc4
F-33 | 3 | cliente | GET | /api/auditoria/eventos | — | 403 | 403 | Sí | 119b6fda-6cdb-45b7-bade-34bc0abf7da1
F-33 | 4 | cliente | GET | /api/expedientes/00000000-0000-0000-0000-000000000000 | — | 404 | 404 | Sí | f509f93a-ba58-448e-8394-f503477a3713
F-33 | 5 | cliente | POST | /api/expedientes | tipoTramite=PRORROGA_ESTADIA | 415 | 415 | Sí | 6df7c594-53c0-4512-89ac-d9bbee117037
F-33 | 6 | analista | PATCH | /api/expedientes/6cc86399-ff29-4fec-ba82-1ae01163c0cb/estado | {"estadoNuevo":"CON_OBSERVACIONES","motivo":"Versión vieja","version":0} | 409 | 409 | Sí | 414515f4-3810-4684-9ec6-5f4d59ce9187
F-34 | 1 | recepcion | GET | /api/mock/te/personas/CEDULA/8-123-456 | — | 200 / 404 | 404 | Sí | 5f708c70-2567-4811-b7f8-51ca0ef6e4e3
F-34 | 2 | recepcion | GET | /api/mock/te/personas/CEDULA/8-123-456 | X-Scenario: SIN_RESULTADO — | 404 / 422 | 404 | Sí | 97264956-75a2-48f7-964a-fc8250b8e8f7
F-34 | 3 | recepcion | GET | /api/mock/te/personas/CEDULA/8-123-456 | X-Scenario: ERROR_TECNICO — | 500 | 500 | Sí | 78d83e69-751c-4362-8d51-ea38f448d52c
F-34 | 4 | recepcion | GET | /api/mock/te/personas/CEDULA/8-123-456 | X-Scenario: TIMEOUT — | 504 | 504 | Sí | 697b17f0-ec0b-4226-86cb-321d3710b051
F-34 | 5 | recepcion | GET | /api/mock/te/personas/CEDULA/8-123-456 | X-Scenario: RATE_LIMIT — | 429 | 429 | Sí | 0eb268df-141e-4e40-8c05-a8fa95ab3ca1
F-34 | 6 | cliente | GET | /api/mock/te/personas/CEDULA/8-123-456 | — | 403 | 403 | Sí | 92765269-b3e7-4eb1-add6-0fa53c64e94f
F-35 | 1 | cliente | POST | /api/expedientes | {"tipoTramite":"PRORROGA_ESTADIA"} | 201 | 201 | Sí | 2ec29009-9e50-4a81-88c6-740de8f09b25
F-35 | 2 | recepcion | POST | /api/expedientes | {"tipoTramite":"PRORROGA_ESTADIA"} | 403 | 403 | Sí | 1d7a7eea-60b3-4e6d-95dc-1a6d30ebffd1
F-35 | 3 | supervisor | POST | /api/expedientes | {"tipoTramite":"PRORROGA_ESTADIA"} | 403 | 403 | Sí | f1a15bbb-9e11-47f3-8728-2bf0c45140f1
F-35 | 4 | auditor | POST | /api/expedientes | {"tipoTramite":"PRORROGA_ESTADIA"} | 403 | 403 | Sí | 60653efe-b7b7-4a0e-b07a-c757d34a3a16
F-35 | 5 | admin | POST | /api/expedientes | {"tipoTramite":"PRORROGA_ESTADIA"} | 403 | 403 | Sí | e3bfd0f7-47aa-41eb-b701-aa7b6c95fa3f
F-35 | 6 | cliente | GET | /api/auditoria/eventos?tamano=1 | — | 403 | 403 | Sí | 4b2664d5-d419-456b-b41a-6e9bfc181a40
F-35 | 7 | recepcion | GET | /api/auditoria/eventos?tamano=1 | — | 403 | 403 | Sí | 542d92bb-aef5-465f-8746-477a59520b16
F-35 | 8 | supervisor | GET | /api/auditoria/eventos?tamano=1 | — | 403 | 403 | Sí | c9223ad8-d025-45d8-97eb-a87af3bef7ca
F-35 | 9 | auditor | GET | /api/auditoria/eventos?tamano=1 | — | 200 | 200 | Sí | e7568108-10e9-415f-9079-20b424aa751c
F-35 | 10 | admin | GET | /api/auditoria/eventos?tamano=1 | — | 403 | 403 | Sí | d14d6eb4-bb90-4b9d-bc4d-da970432e0db

## Capturas
Capturas de evidencia por flujo (API real en Docker y portal) · 2026-10-18 15:06
F-01 · Health check del backend — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-02 · Iniciar sesión con credenciales válidas — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-03 · Login fallido sin revelar si el correo existe — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-04 · Registro de cuenta de cliente (P-02) — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-05 · Recuperación de contraseña (P-04) — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-06 · Consultar y actualizar mi perfil (P-05) — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-07 · Cambio de contraseña con la actual incorrecta — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-08 · Cerrar sesión invalida el token — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-09 · Token falso o ausente — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-10 · Consultar tipos de trámite y tipos documentales — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-11 · Crear expediente (P-09…P-17) — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-12 · Listar mis expedientes con filtros y paginación (P-06) — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-13 · Expediente ajeno responde como inexistente — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-14 · Representante crea expediente a nombre de su representado — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-15 · Consulta del despacho, supervisor y auditor — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-16 · Subir documentos válidos (P-14) — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-17 · Rechazo de archivos inválidos — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-18 · Descarga protegida por rol — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-19 · Recorrido completo hasta la resolución y el archivo — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-20 · Transición no permitida, sin requisitos y versión desactualizada — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-21 · Permisos por etapa — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-22 · Registrar y responder observaciones (I-08 / P-20) — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-23 · Observaciones: roles sin permiso — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-24 · Historial con proyección por rol (P-19 / I-06) — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-25 · Historial: accesos denegados — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-26 · Ver notificaciones y marcar como leída (P-20) — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-27 · Documento sensible sin consentimiento expreso — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-28 · Registrar, consultar y revocar consentimiento (P-05) — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-29 · Crear y atender una solicitud ARCO — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-30 · ARCO: titularidad y acceso por rol — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-31 · Consultar la bitácora con filtros (I-16) — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-32 · Exportar la bitácora a CSV — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-33 · Cuerpo de error uniforme por código — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-34 · Consultas a fuentes simuladas con escenarios — PASA | ↑ Volver a Flujos
F-35 · Matriz de acceso por rol (muestra) — PASA | ↑ Volver a Flujos
U-01 · Pantalla de inicio de sesión (P-01) con usuario demo — PASA | ↑ Volver a Flujos
U-02 · Login conectado al backend → Mis trámites (P-06) — PASA CON OBSERVACIÓN | ↑ Volver a Flujos
U-03 · Mi perfil (P-05) con datos del backend — PASA | ↑ Volver a Flujos
U-04 · Registro de cuenta desde el portal (P-02) — PASA | ↑ Volver a Flujos
U-05 · Recuperación de contraseña desde el portal (P-04) — PASA | ↑ Volver a Flujos
U-06 · Acceso institucional del despacho (I-01) — NO CONECTADO | ↑ Volver a Flujos